## Registros
Num | ID Generado | Responsable | Área | Fecha Inicio | Proyecto | Descripción
1 | UEOR0012025 | Milton Samel Morales Romero | UEOR | 2025-03-20 | Creación de Pagina Web | Desarrollar Pagina Web para registro de avances de los proyectos existentes.
2 | UEOR0022025 | Milton Samuel Morales Romero | UEOR | 2025-03-20 | Desarrollo de Página Web para registrar Proyectos | Desarrollar página web para registrar los diversos proyectos y asignarles un ID.
3 | UEOR0032025 | Lucio Hernández Molina | UEOR | 2025-01-10 | Aplicación de nueva Estructura DCF | Determinar el modelo de organización en el diseño de la Microestructura de la Dirección Corporativa de Finanzas para su integración e implementación / Autorización y aplicación del Acuerdo

## Progreso
No | ID Proyecto | Responsable | Área | Proyecto | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Término | Prioridad | Areas Involucradas | Avance |  | Proximos Pasos | Impedimentos | Observaciones | Fecha del Proyecto
1 | UEOR0012025 | Milton Samel Morales Romero | UEOR | Creación de Pagina Web | Desarrollar Pagina Web para registro de avances de los proyectos existentes. | 2025-03-21 | 2025-03-22 | Media | UEOR | 80% | 0.8 | Hacer pruebas | Ninguno | Hacer las pruebas y corregir los errores que salgan | 20/03/2025
2 | UEOR0032025 | Lucio Hernández Molina | UEOR | Aplicación de nueva Estructura DCF | Determinar el modelo de organización en el diseño de la Microestructura de la Dirección Corporativa de Finanzas para su integración e implementación / Autorización y aplicación del Acuerdo | 2025-03-20 | 2027-06-21 | Alta | dirección de finanzas, sch y dcas | 100% | 1 | Firma de Acuerdo de Organización y definición de ahorros | Desacuerdo por el monto de ahorro definido | Ajustar la propuesta con base en los lineamientos de la DG y aprobación de la LN | 10/01/2025
3 | UEOR0022025 | Milton Samuel Morales Romero | UEOR | Desarrollo de Página Web para registrar Proyectos | Desarrollar página web para registrar los diversos proyectos y asignarles un ID. | 2025-03-20 | 2025-03-21 | Media | ucl | 85% | 0.85 | realizar reuniones de seguimiento semanal | asistencia de los involucrados | ninguna | 20/03/2025